## Slide 1
DAMARTEX
STRATÉGIE D’ÉVOLUTION DES INFRASTRUCTURES RÉSEAUX, SÉCURITÉ, MOBILITÉ

## Slide 2
ANALYSE DE L’EXISTANT - SYNTHÈSE
ARCHITECTURE RESEAU ACTUELLE
PRÉCONISATIONS D’ÉVOLUTION
ARCHITECTURE RÉSEAU CIBLE
LOTISSEMENT PROJETS
ORGANISATION PROJET
ROADMAP PROJET
SOMMAIRE
STRATÉGIE DE CONSULTATION

## Slide 3: PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE DATA CENTER, SITES CENTRAUX ET MAGASINS
France / Belgique / Angleterre
Composition du SI Damart
(Périmètre Réseau et sécurité)
1 Centre de Données en France
  2 Salles ATOS Aubervilliers
  1 Salle ATOS Clayes
  1 Salle ATOS Marcoussis
6 sites centraux :
  3 sites centraux en France
  2 sites centraux en Angleterre
  1 site central en Belgique
152 magasins :
  96 magasins en France
  56 magasins en Belgique
1 Hébergeur Externe :
  CACOM Saint-Denis
56 magasins
Belgique
96 magasins
France
Magasins Damart
Sites Centraux en France
160 Boulevard de Fourmies 59170 Roubaix
DA
155 Boulevard Clemenceau, 59510 Hem
CLEM
25 avenue de la fosse aux chênes 59170 Roubaix
FAC
Adresse Postale
Nom du site
Sites Centraux en Belgique
Rue de la Barrière de Fer 23, 7711 Mouscron, Belgique
DOT
Adresse Postale
Nom du site
Sites Centraux en Angleterre
Bowling Green Mills, Lime St, Bingley BD97 1AD, Royaume-Uni
BGY
10 Steeton Grove, Steeton, Keighley BD20 6TT, Royaume-Uni
STN
Adresse Postale
Nom du site
Data Centers
Equinix PA3, 114 Rue Ambroise Croizat, 93200 Saint-Denis
CACOM
153 avenue Jean Jaurès, 93300 Aubervilliers
ATOS
Adresse Postale
Nom du site

## Slide 4: ANALYSE DE L’EXISTANT - SYNTHÈSE
Atouts et faiblesses de architecture actuelle
Choix du constructeur Cisco pour les infrastructures LAN/WAN
Cisco est le leader mondial des technologies de l’information. Cisco fournit la gamme la plus étendue de solutions pour le transport des données, de la voix et de la vidéo. Aujourd’hui les solutions Cisco sont au cœur de la plupart des grands réseaux des entreprises privées, des institutions publiques et des opérateurs de télécommunications. Ce sont plus de 80% des informations mondiales qui circulent sur Internet grâce aux technologies Cisco.
Équipements actifs réseau sous support constructeur pour la majeure partie du parc
Le parc matériel de manière générale est relativement récent mis à part quelques plateformes identifiées dans ce document comme étant en fin de vie et pour lesquelles le remplacement peut être étudié dans les mois à venir.
Nouvelle équipe IT compétente, dynamique et motivée
La DSI Damartex s’est récemment restructurée et plusieurs chantiers visant à moderniser les infrastructures ont été initiés.
Infrastructures magasins remises au propre et en situation cible
Le projet NN4S est en cours de finalisation. Les problèmes d’architecture magasins ont été traités et le nombre d’incidents réseau a été considérablement réduit suite aux actions correctives appliquées.
Documentation technique
La DSI ne dispose pas de documentation technique de type HLD (High Level Design) et LLD (Low Level Design) détaillant les architectures techniques.
Multiples acteurs et domaines de responsabilité
L’infrastructure est gérée par un grand nombre d’acteurs (ressources DSI Damartex, intégrateur Aciernet, intégrateur Novidy’s, Infogéreur Atos, Opérateurs Bouygues / SFR / Proximus, …). L’organisation est inefficiente, les coûts engendrés sont élevés et la qualité du service rendu pourrait être fortement améliorée.
Accès WAN et extensions L2 entre les sites
L’infrastructure d’interconnexion des sites centraux et des centres de données est réalisée par des liens opérateurs SFR/Completel de niveau 2. Les extensions de niveau 2 entre les sites sont à proscrire car elles fragilisent l’architecture en étendant les domaines de broadcast entre les sites. Par ailleurs, cela complexifie les projets de transformation initiés.
Présence de SPOF (Single Point Of Failure)
Les réseaux LAN tels qu’ils ont été déployés sur les sites centraux présentent un grand nombre de SPOF, certains étant très critiques.
Performance et résilience du LAN
Les réseaux LAN tels qu’ils ont été déployés sur les sites centraux ne sont que partiellement résilients, et les performances en termes de débits sont dégradées. Les configurations actuelles et la sécurité peuvent être améliorées.
Hétérogénéité des solutions
L’utilisation de solutions hétérogènes est un élément à proscrire lorsque l’on réalise un design d’architecture car ce choix est par nature « incidentogènes » et engendre des coûts d’exploitation plus élevés.
Obsolescences matérielles/logicielles
Les obsolescences matérielles et logicielles sont à traiter car elles augmentent le niveau de vulnérabilité du réseau face aux menaces.
Configurations à optimiser et mise en place de « best practices »
Segmentation LAN à revoir, mécanismes de sécurité à implémenter, configuration RPVST+, …
Niveau de risque global estimé
ATOUTS
Éléments constituant des atouts sur l’architecture actuelle
FAIBLESSES
Éléments constituant des points de faiblesse sur l’architecture actuelle

## Slide 5: ARCHITECTURE WAN ACTUELLE
Zoom sur l’architecture WAN existante sites centraux
Architecture WAN construite sur une infrastructure réseau WAN MPLS « pseudo-L2 »
Risques d’indisponibilité sur plusieurs sites en simultané avec les domaines de broadcasts étendus (extensions L2)
Routage dynamique OSPF et sécurisation firewalls gérés en partie par Damartex et en partie par l’hébergeur ATOS.
Architecture matérielle complexe et inefficiente
Coûts de fonctionnement élevés
DC ATOS Aubervilliers
MoveUP 1
MoveUP 2
Bingley
Steeton
FO
800Mb
FO
800Mb
FO
400Mb
FO
100Mb
FO
100Mb
FO
100Mb
CLEM
FO
200Mb
FO
400Mb
FAC
FO
100Mb
DA Roubaix
FO
100Mb
Dottignies
FO
40Mb
FO
40Mb
Existant
Existant
Existant
Existant
FO
400Mb
FO
100Mb
Existant
FO
200Mb
Existant
L2L en place
L2L historique CPTL
L2L souscrit via ATOS
L2L souscrit via KISS
BACKBONE
D8661-00011-002
VRF: L2L_23917
SVLAN: 601
D8661-00010-001
VRF: L2L_23917
SVLAN: 221
D8661-00020-001
VRF: L2L_23917
SVLAN: 402
D8661-00016-001
VRF: L2L_23917
SVLAN: 217
D8661-00017-001
VRF: L2L_23917
SVLAN: 412
D8661-00019-001
VRF: L2L_23917
SVLAN: 224
D8661-00018-001
VRF: L2L_23917
SVLAN: 216
D8661-00021-001
VRF: L2L_23917
SVLAN: 423
G2388-00001-001
VRF: L2L_34176
SVLAN: 4081
G2388-00002-001
VRF: L2L_34176
SVLAN: 4082
G2388-00003-001
VRF: L2L_34176
SVLAN: 603
G2388-00004-001
VRF: L2L_34176
SVLAN: 619
G2388-00005-001
VRF: L2L_34176
SVLAN:
G2388-00006-001
VRF: L2L_34176
SVLAN:
D8661-00012-002
VRF: L2L_23917
SVLAN: 211
TH2
Paris
InterXion
Aubervilliers
5
Transit de certains flux en rebond par le Data Center d’Aubervilliers. Damartex ne maîtrise pas le routage de bout-en-bout.

## Slide 6: ARCHITECTURE LAN ACTUELLE
Zoom sur l’architecture LAN actuelle des sites centraux
Présence de nombreux SPOF (Single Point Of Failure), dont certains très critiques  Risques d’interruption de service étendu
Infrastructure de câblage cuivre et fibre à auditer et à faire évoluer
Obsolescences matérielles et logicielles  Fragilise le réseau contre les menaces de l’intérieur
Configurations non conformes aux « best-practices » constructeurs
Pas de solution de supervision / métrologie
EXEMPLE CABLAGE ACTUEL
CABLAGE CIBLE
FRRDAC04
WS-C2960G-48TC-L
FRRDAC98
WS-C2960CX-8TC-L
FRRDAC99
WS-C2960CX-8TC-L
Baie DC-00
2
Baie DC-02 SI – FT - DC
FRRDACA
WS-C2960X-24PS-L
FRRDACAA
WS-C2950-24
5
Baie 1.2 Studio photo
FRRDAC16
WS-C2960X-24PS-L
Baie 3.2 DMS/DMT
FRRDAC32
3 xWS-C2960X-24PS-L
Baie ?
FRRDAC61
WS-C2960-24PC-L
Baie 3.1 Ancienne DMS
FRRDAC33
WS-C2960X-48FPS-L
SPOF
Accueil
FRRDAC01
WS-C2960X-48FPS-L
Stock
FRRDAC02
WS-C2960X-24PS-L
Baie 0.2 ss proxy
FRRDACD1
WS-C2960X-24PS-L
Baie 2.1 DIO – 2 ème étage
Nortel Baie DC-01
FRRDACCC7
WS-C2950-24
Baie 4.1 Cantine – 4eme
FRRDAC41
WS-C2960-24PC-L
BRDA04 DSI – 1er
FRRDAC41
WS-C2960-24PC-L
FRRDAC42
WS-C2960-24PC-L
FRRDAC43
WS-C2960-24PC-L
FRRDAC44
WS-C2960-24PC-L
FRRDAC46
WS-C2960-24PC-L
FRRDAC47
WS-C2960-24PC-L
FRRDAC48
WS-C2960-24PC-L
FRRDAC49
WS-C2960-24PC-L
SPOF
GDPR
WS-C2960-8TC-L
FRRDAC45
WS-C2960-24PC-L
SPOF
SPOF
SPOF
SPOF
FRRDAC21
3 xWS-C2960X-24PS-L
FRRDAC22
3 xWS-C2960X-24PS-L
FRRDAC23
WS-C2960X-24PS-L
SPOF
SPOF
SPOF
SPOF
SPOF
SPOF
2
SPOF
SPOF
SPOF
SPOF
SPOF
SPOF
SPOF
Vsl1-VSS-4507
FRRDAC04
Exemple de raccordement cible d’un local technique
REPRÉSENTATION SIMPLIFIÉE DU LAN DU SITE DA

## Slide 7: PRÉCONISATIONS PÉRIMÈTRE WAN ET SECURITE
Rappel des objectifs sur le périmètre WAN
Préconisations sur l'architecture WAN des sites centraux |  |  |  | 
ID | Description de la tâche | Criticité | Budget | Date cible
PRECO_WAN_01 | Réalisation d'un POC solutions Sécurité et Proxy Cloud | Faible | + | 31/01/2020
PRECO_WAN_02 | DC ATOS : Déploiement accès WAN MPLS N3 opéré | Elevée | +++ | 30/11/2019
PRECO_WAN_03 | DC ATOS : Déploiement accès WAN Internet | Moyenne | ++ | 30/11/2019
PRECO_WAN_04 | DC ATOS : Mise en service des accès WAN | Elevée | + | 30/11/2019
PRECO_WAN_05 | DA : Déploiement accès WAN MPLS N3 opéré | Elevée | +++ | 30/06/2020
PRECO_WAN_06 | DA : Déploiement accès WAN Internet | Moyenne | + | 30/06/2020
PRECO_WAN_07 | DA : Migration des accès WAN | Elevée | + | 30/06/2020
PRECO_WAN_08 | FAC : Déploiement accès WAN MPLS N3 opéré | Elevée | +++ | 30/06/2020
PRECO_WAN_09 | FAC : Déploiement accès WAN Internet | Moyenne | + | 30/06/2020
PRECO_WAN_10 | FAC : Migration des accès WAN | Elevée | + | 30/06/2020
PRECO_WAN_11 | CLEM : Déploiement accès WAN MPLS N3 opéré | Elevée | +++ | 30/06/2020
PRECO_WAN_12 | CLEM : Déploiement accès WAN Internet | Moyenne | + | 30/06/2020
PRECO_WAN_13 | CLEM : Migration des accès WAN | Elevée | + | 30/06/2020
PRECO_WAN_14 | DOT : Déploiement accès WAN MPLS N3 opéré | Elevée | +++ | 30/06/2020
PRECO_WAN_15 | DOT : Déploiement accès WAN Internet | Moyenne | + | 30/06/2020
PRECO_WAN_16 | DOT : Migration des accès WAN | Elevée | + | 30/06/2020
PRECO_WAN_17 | BINGLEY : Déploiement accès WAN MPLS N3 opéré | Elevée | +++ | 30/06/2020
PRECO_WAN_18 | BINGLEY : Déploiement accès WAN Internet | Moyenne | + | 30/06/2020
PRECO_WAN_19 | BINGLEY : Migration des accès WAN | Elevée | + | 30/06/2020
PRECO_WAN_20 | STEETON : Déploiement accès WAN MPLS N3 opéré | Elevée | +++ | 30/06/2020
PRECO_WAN_21 | STEETON : Déploiement accès WAN Internet | Moyenne | + | 30/06/2020
PRECO_WAN_22 | STEETON : Migration des accès WAN | Elevée | + | 30/06/2020
PRECO_WAN_23 | DA : Résiliation/ Démobilisation des accès WAN MPLS L2 | Moyenne | - | 31/12/2020
PRECO_WAN_24 | DA : Résiliation/ Démobilisation des accès WAN Internet | Faible | - | 31/12/2020
PRECO_WAN_25 | FAC : Résiliation/ Démobilisation des accès WAN MPLS L2 | Moyenne | - | 31/12/2020
PRECO_WAN_26 | FAC : Résiliation/ Démobilisation des accès WAN Internet | Faible | - | 31/12/2020
PRECO_WAN_27 | CLEM : Résiliation/ Démobilisation des accès WAN MPLS L2 | Moyenne | - | 31/12/2020
PRECO_WAN_28 | CLEM : Résiliation/ Démobilisation des accès WAN Internet | Faible | - | 31/12/2020
PRECO_WAN_29 | DOT : Résiliation/ Démobilisation des accès WAN MPLS L2 | Moyenne | - | 31/12/2020
PRECO_WAN_30 | DOT : Résiliation/ Démobilisation des accès WAN Internet | Faible | - | 31/12/2020
PRECO_WAN_31 | BINGLEY : Résiliation/ Démobilisation des accès WAN MPLS L2 | Moyenne | - | 31/12/2020
PRECO_WAN_32 | BINGEY : Résiliation/ Démobilisation des accès WAN Internet | Faible | - | 31/12/2020
PRECO_WAN_33 | STEETON : Résiliation/ Démobilisation des accès WAN MPLS L2 | Moyenne | - | 31/12/2020
PRECO_WAN_34 | STEETON : Résiliation/ Démobilisation des accès WAN Internet | Faible | - | 31/12/2020
Objectifs sur le périmètre WAN et Sécurité :
Réduction des coûts
Augmentation des niveaux de performance et de sécurisation sur le WAN
Simplification des infrastructures et amélioration continue du service
Refonte WAN en niveau 3 opéré
Résilience locale des accès WAN de tous les sites centraux
Déploiement d’évasions Internet locales :
  Utilisation de la sortie Internet locale en mode nominal
  Utilisation de la sortie Internet dans le réseau MPLS en mode secours
Macro-Planning prévisionnel :
RFP Opérateur MPLS : En cours d’instruction → Cible fin décembre 2019
RFP Intégrateur solutions Sécurité : En cours de rédaction → cible décembre 2019
Déploiement des nouveaux accès WAN L3 → Objectif Semestre 1 2020
Déploiement des solutions de sécurisation Firewalls → Objectif Semestre 1 2020
Déploiement des solutions de Proxy Cloud → Objectif Semestre 1 2020
Résiliation de tous les accès WAN existants → Objectif Semestre 2 2020

## Slide 8: PRÉCONISATIONS PÉRIMÈTRE LAN
Préconisations sur l'architecture LAN des sites centraux |  |  |  | 
ID | Description de la tâche | Criticité | Budget | Date cible
PRECO_LAN_01 | Lancement RFP LAN et validation de la stratégie d'évolution des LAN | Elevée | - | 31/12/2020
PRECO_LAN_02 | BINGLEY : Réalisation de travaux de câblage | Elevée | + | 31/03/2020
PRECO_LAN_03 | STEETON : Réalisation de travaux de câblage | Elevée | + | 31/03/2020
PRECO_LAN_04 | DA : Réalisation de travaux de câblage | Elevée | + | 31/03/2020
PRECO_LAN_05 | FAC : Réalisation de travaux de câblage | Elevée | + | 31/03/2020
PRECO_LAN_06 | CLEM : Réalisation de travaux de câblage | Elevée | + | 31/03/2020
PRECO_LAN_07 | DOT : Réalisation de travaux de câblage | Elevée | + | 31/03/2020
PRECO_LAN_08 | BINGLEY : Traitement des obsolescences matérielles et logicielles | Elevée | +++ | 31/03/2020
PRECO_LAN_09 | STEETON : Traitement des obsolescences matérielles et logicielles | Elevée | +++ | 31/03/2020
PRECO_LAN_10 | DA : Traitement des obsolescences matérielles et logicielles | Elevée | ++ | 31/06/2020
PRECO_LAN_11 | FAC : Traitement des obsolescences matérielles et logicielles | Elevée | ++ | 31/06/2020
PRECO_LAN_12 | CLEM : Traitement des obsolescences matérielles et logicielles | Elevée | ++ | 31/06/2020
PRECO_LAN_13 | DOT : Traitement des obsolescences matérielles et logicielles | Elevée | + | 31/06/2020
PRECO_LAN_14 | Mise en conformité "best practices" des configurations LAN | Elevée | + | 31/06/2020
PRECO_LAN_15 | Implémentation de mécanismes de sécurisation LAN | Elevée | + | 31/06/2020
Rappel des objectifs sur le périmètre LAN
Objectifs sur le périmètre LAN :
Etude et réalisation de travaux de câblage sur les sites centraux
Remplacement des LAN UK Avaya en LAN Cisco
Traitement des obsolescences matérielles et logicielles sur France et Belgique
Simplification des architectures LAN
Suppression des SPOF sur l’ensemble des sites centraux
Augmentation de la résilience et des débits sur les sites centraux
Amélioration des performances avec mises en place de stacks et suppression des commutateurs en cascades
Mise en conformité « best practices » des configurations
Sécurisation de l’infrastructure avec mise en place de mécanismes de protection de l’infrastructure LAN
Macro-Planning prévisionnel :
Réalisation travaux de câblage : Validation Damart → Objectif Trimestre 1 2020
RFP Intégrateurs solutions LAN : En cours de rédaction → Cible décembre 2019
Déploiement des LAN UK → Objectif Trimestre 1 2020
Déploiement des LAN France et Belgique → Objectif Trimestre 2 2020
Mise en conformité configurations « best practices » → Objectif Trimestre 2 2020

## Slide 9: PRÉCONISATIONS PÉRIMÈTRE MOBILITE
Préconisations sur l'architecture Mobilité des sites centraux |  |  |  | 
ID | Description de la tâche | Criticité | Budget | Date cible
PRECO_MOB_01 | Réalisation d'études de couverture WiFi sur les sites centraux | Faible | + | 31/12/2020
PRECO_MOB_02 | Lancement RFP Mobilité et validation stratégie Mobilité | Moyenne | + | 31/03/2020
PRECO_MOB_03 | Remplacement de la solution WiFi Guest actuelle par une solution cloud | Faible | + | 31/03/2021
PRECO_MOB_04 | BINGLEY : Déploiement des solutions de Mobilité | Moyenne | ++ | 31/03/2021
PRECO_MOB_05 | STEETON : Déploiement des solutions de Mobilité | Moyenne | ++ | 31/03/2021
PRECO_MOB_06 | DA : Déploiement des solutions de Mobilité | Moyenne | ++ | 31/03/2021
PRECO_MOB_07 | FAC : Déploiement des solutions de Mobilité | Moyenne | ++ | 31/03/2021
PRECO_MOB_08 | CLEM : Déploiement des solutions de Mobilité | Moyenne | ++ | 31/03/2021
PRECO_MOB_09 | DOT : Déploiement des solutions de Mobilité | Moyenne | ++ | 31/03/2021
PRECO_MOB_10 | Renforcement de la sécurité avec authentification 802.1x | Elevée | + | 31/03/2021
Rappel des objectifs sur le périmètre Mobilité
Objectifs sur le périmètre Mobilité :
Réalisation d’études de couverture WiFi sur les sites centraux
Remplacement de la solution Guest actuelle (UCOPIA) par une solution virtualisée ou cloud
Evolution des infrastructure WiFi en Cisco Meraki
Renforcement de la sécurité sur les réseau WiFi (authentification 802.1x)
Macro-Planning prévisionnel :
Réalisation des études de couverture WiFi  Objectif Semestre 2 2020
RFP Intégrateurs solutions Mobilité  Objectif Semestre 2 2020
Déploiement des nouvelles solutions Mobilité  Objectif Trimestre 1 2021
Sécurisation 802.1x sur les infras Mobilité  Objectif Trimestre 1 2021

## Slide 10: ARCHITECTURE CIBLE WAN
High Level Design
Architecture WAN globale unifiée et simplifiée :
WAN MPLS L3 opéré
Sortie Internet locale en mode nominal
Sortie Internet de secours fournie par l’opérateur MPLS
Filtrage Firewall local sur chaque site (responsabilité Damart)
Proxy Web Security Cloud (responsabilité Damart)
Haute disponibilité sur l’ensemble de la chaîne de liaison
1 accès MPLS par site
1 accès Internet local par site
1 cluster de Firewalls par site
1 couple d’équipements de cœur de réseau par site
Architecture WAN Sites centraux :
2 accès MPLS avec HA
1 cluster de Firewalls pour le filtrage Internet
1 cluster de Firewalls dédié pour le raccordement magasins
Architecture WAN Data Center ATOS
1 lien Internet local
Raccordement VPN sur Hub Data Center ATOS
Architecture WAN Magasins :
Site Central - DA
MPLS
Internet
Palo-Alto
LAN DA
Site Central - CLEM
MPLS
Internet
LAN CLEM
Site Central - FAC
MPLS
Internet
LAN FAC
Site Central - DOT
MPLS
Internet
LAN DOT
Site Central - BGY
MPLS
Internet
Palo-Alto
LAN BGY
Site Central - STN
MPLS
Internet
LAN STN
Data Centers ATOS
MPLS
MPLS
Data Center CACOM
DC CLAYES
DC MARCOUSSIS
Meraki
(shops)
Meraki
(shops)
Internet
Shops
MPLS
INTERNET
Sortie Internet
MPLS
Proxy Web Security
(Cloud)
Meraki
(shops)
Architecture WAN hébergeur CACOM :
1 liaison MPLS à migrer en VPN IPSEC

## Slide 11
DECOUPAGE PROJET EN 3 LOTS
Objectif de refonte globale des infrastructures réseau, sécurité, mobilité
LOT 1
Étude et production de la matrice des flux Data Center
Design de la nouvelle solution WAN MPLS et Internet
Design de la nouvelle solution Firewall
Design de la solution Proxy Web Cloud
Déploiement de la solution WAN MPLS et Internet
Déploiement des solutions Firewall et Proxy Web
Résiliations et démobilisation des anciens liens opérateurs
REFONTE WAN ET SECURITE
LOT 2
Étude de câblage et réalisation des travaux
Refresh LAN UK d’Avaya vers solutions Cisco
Traitement des obsolescences LAN France et Belgique
Simplification des infrastructures LAN
Augmentation des performances des infrastructures LAN
Augmentation de la résilience des infrastructures LAN
Augmentation de la sécurité des infrastructures LAN
REFONTE DES INFRASTRUCTURES LAN
LOT 3
Réalisation d’audits de couverture WiFi
Refresh des infrastructures de mobilité
Déploiement d’une solution Guest Cloud
SOLUTIONS DE MOBILITE

## Slide 12: STRATEGIE DE CONSULTATION
Consultation intégrateurs Projet 1N4D
Consultation de 4 intégrateurs de solutions :
EXAPROBE/ACIERNET
AXIANS
NOMIOS
SFR BUSINESS TEAM
Solutions techniques attendues :
Sur le LOT 1 : Sécurité
Cisco
Palo Alto
Fortinet
Forcepoint
Zscaler
Sur le LOT 2 : LAN
Cisco
Sur le LOT 3 : WiFi
Cisco Meraki

## Slide 13: ORGANISATION PROJET
2 scénarios envisagés
Scénario 1 :
Avantages :
Engagement de résultat de la part de l’intégrateur
Inconvénients :
Coûts élevés avec « organisation miroir » (+ de ressources facturables au client)
Équipe intégrateur non-dédiée Damart
Service minimum pour déployer une solution « fonctionnelle » (cf. retour d’exp. NN4S)
Risque de dérapages budgétaires en fonction des prérequis WAN et du projet TNT
L’intégrateur fournit les solutions matérielles et logicielles du Projet
L’intégrateur fournit les prestations d’intégration des solutions
Equipe Damartex
Chef de Projet Damart
Architecte Damart
Ressource Technique Damart
Equipe Intégrateur
Chef de Projet Titulaire
Architecte Solution Titulaire
Ingénieur Déploiement Titulaire
Scénario 2 (préconisé) :
Avantages :
Optimisation des coûts et des ressources Projet (pas de ressources intégrateur facturable)
Coûts des ressources à la journée moins élevés
Équipe Damart dédiée au Projet 1N4D : Service rendu aux utilisateurs amélioré
Inconvénients :
Engagement de moyens
Point de vigilance : Les ressources Damart doivent être expérimentées en intégration de solutions.
L’intégrateur fournit les solutions matérielles et logicielles du Projet
Damart intègre les solutions
Equipe Damartex
Chef de Projet Damart
Architecte Damart
Ressource Technique Damart
Equipe Intégrateur
Interlocuteur Commercial

## Slide 14: ROADMAP PROJET
2019 Nov.
2020 Jan.
Mar.
Mai.
Juil.
Sep.
Nov.
2021 Jan.
Mar.
Lancement RFP Sécurité et LAN
29/11/2019
Choix des Titulaires et démarrage du Projet
3/2/2020
Fin de Projet LAN / WAN / Sécurité
1/7/2020
Fin de Déploiement Mobilité
31/3/2021
WAN
Sécurité
LAN
Mobilité
Aujourd’hui
RFP WAN
11/11/2019 - 31/12/2019
Déploiement nouvelle solution WAN
2/1/2020 - 1/7/2020
RFP Sécurité
2/12/2019 - 3/2/2020
Ingénierie solutions Sécurité
10/2/2020 - 13/3/2020
Déploiement de la solution Firewall et Sécurisation web
16/3/2020 - 29/5/2020
Migration des sites
1/6/2020 - 30/6/2020
RFP LAN
2/12/2019 - 3/2/2020
Audit câblage et réalisation des travaux
2/12/2019 - 3/2/2020
Ingénierie solutions LAN
10/2/2020 - 13/3/2020
Déploiements LAN UK
2/3/2020 - 31/3/2020
Déploiements LAN FR et BE
1/4/2020 - 30/6/2020
RFP Mobilité
1/9/2020 - 30/10/2020
Réalisation des études de couverture WiFi
2/11/2020 - 31/12/2020
Déploiement Mobilité
1/1/2021 - 31/3/2021
Authentification 802.1x
1/3/2021 - 31/3/2021

## Slide 15
Laurent LEIGNEL | Directeur
Laurent.leignel@ipnetworkservices.fr
06 58 49 37 21
Sophie SOLIGNAT | Responsable des Opérations
Sophie.solignat@ipnetworkservices.fr
06 67 20 84 72
MERCI POUR VOTRE ATTENTION
Si vous avez des questions, c’est maintenant.
Nous contacter